广西壮族自治区健康素养促进新媒体

有奖互动平台建设项目需求方案

需求方案一：健康素养促进新媒体有奖互动平台宣传推广方案

注意事项：本次征集各服务提供方所投递至本单位的策划与方案，均视为已授权本单位免费永久全权使用，即便未展开后续合作，也不存在因其产生的权责纠纷，请各服务提供方参投前确认本事项。

新媒体有奖互动平台宣传推广方案示范案例预算：       万元。

本需求方案核心产品为健康素养促进新媒体有奖互动平台宣传推广方案。服务于健康素养促进新媒体有奖互动平台建设项目活动开展期间，持续扩大活动传播效应并提高健康素养促进新媒体有奖互动平台的用户知晓率，增强健康素养促进新媒体有奖互动平台的传播力、影响力，本项目拟通过渠道推广、活动营销等多种线上线下宣传推广方法，有效拓展健康素养促进新媒体有奖互动平台在用户点击数、参与度、留存率及活跃度等维度的数据增长。

一个示范案例应包含两个及以上不同渠道宣传推广平台的宣传推广方案设计及效果预估。

- 健康素养促进新媒体有奖互动平台宣传推广需求

征集对本项目建设方案的建设需求完善性及公平性意见，收集服务提供方有关建设方案建议，完善本项目方案，为健康素养促进新媒体有奖互动平台建设项目顺利建设提供帮助。

（一）基本要求：

1、宣传平台体量

选用的宣传推广平台需体量足够，民众知晓率高，有详实的数据统计来展现其平台的推广转化率。

2、宣传方式要求

宣传方式需合理可行，宣传手段可多样化，主旨是将受众群体引导至新媒体有奖互动平台参加活动。

3、宣传时间跨度

平台的宣传推广时间跨度需合理，契合新媒体有奖互动平台活动的进行，保障其宣传周期适宜。

4、宣传内容要求

宣传内容需符合实际，契合新媒体有奖互动平台活动宣传所需效果，美术风格与新媒体有奖互动平台主美术风格一致或类似，文字内容需语句通顺、内容精炼、突出重点。

5、效果评估体系

需对宣传推广的效果进行评估，建立科学有效的评估体系，且能于宣传推广期间实时进行评估，保障数据获取的实时性与准确性。

6、计费收费模式

宣传推广平台的计费收费模式需合理，能够根据新媒体有奖互动平台活动进行开展的不同阶段的需求提供不同的支持方案。

（二）推广目标：

1、服务提供方根据实际推广需求及资金额度，结合健康素养促进新媒体有奖互动平台情况及市场现状，采用优质高效的推广方式和手段，快速提升健康素养促进新媒体有奖互动平台用户点击量、参与量、留存率、活跃度及活动知名度、影响力。

2、在规定期限内，通过宣传推广，实现健康素养促进新媒体有奖互动平台渠道宣传推广曝光用户数不少于 800万人次，活动用户参与不少于300万人次的目标，新增活动参与用户的次日留存不得低于25%，同时满足推广期间内平均日活跃用户量不低于10万人次的要求。

（三）实施原则：

健康素养促进互动平台的宣传推广活动，应遵循以下原则：

1、规范性：按照国家、行业和国际有关要求，遵循各类平台推广的有关规范。

2、经济性：以效果为前提，以实用为标准，考虑项目实施中资源利用的性价比和实施策略。

3、实用性：根据需求与目标，最大化数量，最优化质量。

4、先进性：项目实施过程满足技术先进、规划先进、管理先进。

5、可靠性：在活动宣传推广过程中，制定符合市场原则的投放方案，具备切实可行的资源覆盖能力。

（四）推广方式：

根据本项目产品属性及目标用户特点，以最大化目标最优化效果为要求，合理分配阶段性任务的渠道与方式，突出保障重大宣传节点或事件的传播覆盖，有节奏地进行规划、设计、组合各种推广途径与方法等。

1、线上推广：以网络社交平台为主要渠道，灵活运用多种推广手段，提高健康素养促进新媒体有奖互动平台在不同平台上的点击及参与活动用户数量。

2、节点宣传：项目开展期间内，结合健康素养促进新媒体有奖互动平台上推行的“即刻奖励”、“组队比拼”、“百团大战”、“终极对决”等活动关键节点，开展有针对性的专题活动宣传，辅助相关新媒体有奖互动平台内容进行宣传推广。

重大节点包括但不限于以上所列事项，且项目执行期间内，须至少开展三项专题营销宣传活动。宣传活动形式包括但不限于优质内容传播、有奖活动、论坛贴吧、话题营销等线上、线下推广。

3、渠道策略：针对微信小程序与其他网页H5平台策划不同推广方案，从用户特性角度出发，充分结合平台的特点，有针对性地制定有效、可执行的推广方案。

4、辅助配合：积极并充分配合广西壮族自治区疾控预防控制中心举办或开展的其它宣传推广活动，进行线上推广，拓展形象传播，共同扩大影响力和覆盖面。

5、二次传播：根据推广需求，可通过H5、图片、音频、短视频等方式进行平台、内容、活动的二次传播，增强项目执行效果。

（五）执行周期：

本项目实施周期为 3个月，共分两个阶段执行。

第一阶段为2020 年9月1日至2020年10月15日，本阶段快速明确与项目推广产品属性最为匹配的渠道、平台，并针对不同特性的用户群体展开有针对性的宣传推广。本阶段须完成不少于全量30%的用户参与数要求，并按方案要求完成相关宣传节点的线上线下营销活动。

第二阶段为2020年10月16日至 2020 年11月30日，本阶段在优质渠道展开全力推广，完成不少于全量80%的用户参与数要求，并按方案要求完成相关宣传节点的线上线下营销活动。

（六）项目报价：

1、服务提供方具备以上服务能力，并根据自身制定的推广方案中的各种渠道形式，提供对应的详细清单及服务报价。

2、总报价包含在需求方案中规定的时间、地点内，完成需求内容的全部费用，包括但不限于成本、利润、税金、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

3、所报价格在执行过程中不得出现严重变更，即使在项目实施过程中工作量发生变化，价格也不应发生改变。

（七）质量保障：

- 效果监测

（1）服务提供方应科学系统的汇总媒介情况、传播效果和比对分析，并形成效果监测报告。

（2）本项目渠道投放要求推广效果可呈现，除按要求每日反馈推广数据外，还应提供有效的推广效果证明，包括但不限于推广位置变化、曝光人次数变化、区域覆盖变化等。

- 数据核对

（1）本项目的数据监测由各渠道展示数据、第三方数据平台、健康素养促进新媒体有奖互动平台反馈数据三种方式进行统计并提供。如服务提供方的完成量与健康素养促进新媒体有奖互动平台监测数据有较大差距，则须向广西壮族自治区疾病预防控制中心出具各渠道投放的原始有效数据，双方分渠道核定曝光数、点击量、参与量等数据指标。

（2）本项目每一个阶段性执行周期结束后，服务提供方需将本周期内的数据通过项目总结的方式提供给广西壮族自治区疾病预防控制中心，双方共同确认数据无误后签字盖章。

注：广西壮族自治区疾病预防控制中心有权根据效果、数据等的监测结果，认定服务提供方是否按照要求进行推广覆盖，同时认定其是否达到项目执行要求，并决定有关费用的支付与赔偿等问题。

- 其他

（1）在保障宣传推广效果质量的情况下，本次推广的活动形式尽可能多样丰富。

（2）服务提供方应具备用户数据分析能力，在推广方案中对本项目活动特性、目标用户属性等进行分析及定位，制定相应的推广策略。

（3）根据需要实时提供针对目标渠道的用户特性分析报告，以便于推广决策与调整需求。

（4）项目执行中，针对当前推广情况进行流量分析、发展分析并提交工作计划报告；在服务执行完毕后，向广西壮族自治区疾病预防控制中心提供真实全面的结案分析报告。

（5）以上针对本项目的原则、方式、效果等说明只是最低限度要求，并不是对一切技术细节作出规定，服务提供方认为更能体现和满足本项目实际需求的方面，可依据实际经验在方案中体现。

（八）服务要求：

1、服务响应

服务提供方应提供“7*24 小时”服务响应，并提供推广解决方案。

2、驻场服务

服务提供方根据项目需要，应按要求进驻广西壮族自治区疾病预防控制中心办公并实时提供现场专业策划咨询服务，以进行沟通协调并应对任何可能出现的问题。

3、技术支持

服务提供方有义务解答广西壮族自治区疾病预防控制中心在该项目实施过程中提出的有关疑问，并提供相应行业报告、规则等资料作为说明辅助。

4、项目周报

项目实施过程中，结合项目建设情况，服务提供方需每周向广西壮族自治区疾病预防控制中心提交项目实施周报，介绍上周项目执行情况及本周项目建设重点，以便广西壮族自治区疾病预防控制中心实时掌握项目建设进度。

5、分析与建议

项目实施过程中，每月至少提供一次推广效果分析和优化建议，包含推广渠道、关键词等维度的数据概况及转化情况的分析，以促进后期产品推广点击率、转化率和活跃度的提升。

（九）其他要求：

1、版权要求

服务提供方在宣传推广过程中所使用的文字、图片、音频、视频等素材，需为原创或已获取授权的内容，否则因此出现的一切版权纠纷相关后果由服务提供方承担。

- 成果归属

项目实施过程中所有制作成果均归本中心所有。